## 工作量总览
蓟城山水小程序 → H5 嵌入蓝信 工作量评估总览
序号 | 工作类别 | 功能项数 | 预估工时(人天) | 占比 | 备注
1 | 一、基础架构改造 | 7 | 8.5 | 13.6% | 前置必做，后续页面依赖此基座
2 | 二、通用能力改造 | 5 | 8.5 | 13.6% | 被多页面复用的底层能力
3 | 三、页面改造-主包(4页) | 20 | 4.2 | 6.7% | 首页/工作台/登录/我的
4 | 四、页面改造-daily分包(15页) | 49 | 10.3 | 16.5% | 巡查/工单上报/快速工单/12345/养护
5 | 五、页面改造-problem分包(12页) | 60 | 17.1 | 27.4% | 工单管理/问题分配/区域工单/AI
6 | 六、页面改造-data分包(8页) | 18 | 5.2 | 8.3% | 基础数据/人员轨迹/人员管理/树木档案
7 | 七、页面改造-msg分包(1页) | 3 | 1 | 1.6% | 消息中心+蓝信推送
8 | 八、测试与部署 | 4 | 7.5 | 12.0% | 上线前保障
合计 |  | 166 | 62.3 | 100% | 约 62.29999999999997 人天 ≈ 2.8 人月
说明：
1. 工时单位为「人天」（1人天=8小时），按1名熟悉本项目的前端开发估算；
2. 本项目为 uni-app+Vue3 工程，可直编译H5，UI与业务逻辑大部分可复用，主要工作在蓝信SDK对接与小程序专属API替换；
3. 登录采用账号密码+短信验证码（非微信wx.login），H5改造难度较低，蓝信侧建议对接免登/SSO；登录页工时已计入基础架构；
4. 地图相关（uni.chooseLocation×6处、uni.openLocation）需替换为高德/百度地图JS API，工作量较大；
5. data分包中 base-data/personnel-track/personnel-manage 当前为空占位页，需新开发（已标注，工时另计）；
6. 工时未含后端接口改造；若蓝信网关/鉴权需后端配合，需额外评估后端工时；
7. 含合理联调与缺陷修复余量，实际以现场对接蓝信技术文档为准；
8. 详细到每个页面每个功能点，见「页面功能详细清单」Sheet。

## 页面功能详细清单
页面功能逐项改造清单（每个页面每个功能点独立列示）
序号 | 类型 | 所属模块 | 页面路径 | 页面名称 | 功能点 | 改造内容/小程序API替换点 | 复杂度 | 工时(人天)
【基础架构】uni-app H5编译配置 (—) 页面小计: 0.5 人天 | [7 empty] | 0.5
| 基础架构 | 基础架构 | — | uni-app H5编译配置 | H5编译配置与构建 | manifest.json配置H5、路由base路径、vite打包脚本、产物目录 | 中 | 0.5
【基础架构】蓝信JS-SDK接入 (—) 页面小计: 2.0 人天 | [7 empty] | 2
| 基础架构 | 基础架构 | — | 蓝信JS-SDK接入 | 蓝信jsapi引入与权限签名 | 蓝信JS-SDK引入、后端签名接口对接、类似wx.config权限注册、SDK初始化 | 复杂 | 2
【基础架构】登录流程改造 (pages/login/index) 页面小计: 2.0 人天 | [7 empty] | 2
| 基础架构 | 基础架构 | pages/login/index | 登录流程改造 | 蓝信免登/SSO对接+复用账号短信登录 | 蓝信login code换token、登录态打通、AES加密记住密码迁移、短信验证码保留 | 复杂 | 2
【基础架构】请求层适配 (—) 页面小计: 1.0 人天 | [7 empty] | 1
| 基础架构 | 基础架构 | — | 请求层适配 | token注入、跨域代理、蓝信网关 | request.js保持uni.request(H5兼容)、devServer proxy、蓝信网关白名单 | 中 | 1
【基础架构】本地存储适配 (—) 页面小计: 0.5 人天 | [7 empty] | 0.5
| 基础架构 | 基础架构 | — | 本地存储适配 | token/用户信息存储迁移验证 | uni storage→localStorage(uni-app H5自动适配)、pinia持久化回归验证 | 简单 | 0.5
【基础架构】路由与导航栏改造 (—) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 基础架构 | 基础架构 | — | 路由与导航栏改造 | tabBar与页面跳转H5适配 | uni.switchTab/navigateTo/reLaunch H5行为差异、自定义导航栏、返回逻辑 | 中 | 1.5
【基础架构】蓝信容器环境适配 (—) 页面小计: 1.0 人天 | [7 empty] | 1
| 基础架构 | 基础架构 | — | 蓝信容器环境适配 | UA识别、iframe嵌入、安全域名 | iframe跨域、viewport适配、蓝信webview内核适配、安全域名白名单配置 | 中 | 1
【通用能力】图片上传能力改造 (common/utils/upload.js) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 通用能力 | 通用能力 | common/utils/upload.js | 图片上传能力改造 | uni.uploadFile→H5 FormData上传 | u-upload选图(H5 input file)、FormData上传、失败重试、多图上传useUploadImgs兼容 | 中 | 1.5
【通用能力】地图定位选点能力 (6处页面) 页面小计: 3.0 人天 | [7 empty] | 3
| 通用能力 | 通用能力 | 6处页面 | 地图定位选点能力 | uni.chooseLocation→地图JS API选点 | 高德/百度地图JS API加载、选点组件、逆地理编码、6处调用统一封装 | 复杂 | 3
【通用能力】地图展示能力 (工单详情/轨迹页) 页面小计: 2.0 人天 | [7 empty] | 2
| 通用能力 | 通用能力 | 工单详情/轨迹页 | 地图展示能力 | uni.openLocation→地图组件 | 地图组件渲染、定位标点、(人员轨迹页当前为空待开发) | 复杂 | 2
【通用能力】UI组件库H5兼容 (uni_modules/uview-plus) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 通用能力 | 通用能力 | uni_modules/uview-plus | UI组件库H5兼容 | uview-plus组件H5回归 | 表单/弹窗/日历neo-datetime-pro/album/steps/action-sheet等组件H5验证与样式修复 | 中 | 1.5
【通用能力】全局UI反馈适配 (—) 页面小计: 0.5 人天 | [7 empty] | 0.5
| 通用能力 | 通用能力 | — | 全局UI反馈适配 | showToast/showLoading/showModal H5样式 | uni-app H5已自带，需样式微调与全量回归验证 | 简单 | 0.5
【页面-主包】首页 (pages/index/index) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 页面-主包 | 主包 | pages/index/index | 首页 | 用户信息栏展示 | 用户名、平台名称展示 | 简单 | 0.1
| 页面-主包 | 主包 | pages/index/index | 首页 | 消息图标+未读badge | 消息入口、未读数角标(up-badge) | 简单 | 0.2
| 页面-主包 | 主包 | pages/index/index | 首页 | 任务完成情况折线图 | uni-charts折线图渲染、数据接口对接 | 中 | 0.5
| 页面-主包 | 主包 | pages/index/index | 首页 | 日期范围选择 | neo-datetime-pro日期范围选择、确认刷新图表 | 中 | 0.3
| 页面-主包 | 主包 | pages/index/index | 首页 | 养护任务Tab切换 | 待办/已办事项Tab切换、数量统计 | 简单 | 0.2
| 页面-主包 | 主包 | pages/index/index | 首页 | 任务列表展示与跳转 | 任务卡片列表、点击跳转详情 | 简单 | 0.2
【页面-主包】工作台 (pages/workbench/index) 页面小计: 1.0 人天 | [7 empty] | 1
| 页面-主包 | 主包 | pages/workbench/index | 工作台 | 加载页(up-loading-page) | 加载状态展示 | 简单 | 0.1
| 页面-主包 | 主包 | pages/workbench/index | 工作台 | 权限模块菜单展示 | filteredModuleList权限菜单卡片渲染、父模块/子模块 | 中 | 0.4
| 页面-主包 | 主包 | pages/workbench/index | 工作台 | 空状态与未登录引导 | 权限空状态(u-empty)、未登录引导登录按钮 | 简单 | 0.2
| 页面-主包 | 主包 | pages/workbench/index | 工作台 | 菜单点击跳转 | handleMenuClick跳转子页面(navigateTo) | 简单 | 0.3
【页面-主包】登录 (pages/login/index) 页面小计: 0.9999999999999999 人天 | [7 empty] | 1
| 页面-主包 | 主包 | pages/login/index | 登录 | 登录方式Tab切换 | 手机号登录/账号登录Tab切换 | 简单 | 0.1
| 页面-主包 | 主包 | pages/login/index | 登录 | 手机号+验证码登录 | 手机号输入、验证码获取(getSmsCode)、登录(smsLogin) | 中 | 0.3
| 页面-主包 | 主包 | pages/login/index | 登录 | 账号+密码登录 | 账号密码输入、登录(login接口) | 中 | 0.3
| 页面-主包 | 主包 | pages/login/index | 登录 | 记住密码(AES加密存储) | CryptoJS AES加密存储/读取账号密码 | 中 | 0.2
| 页面-主包 | 主包 | pages/login/index | 登录 | 验证码倒计时 | 倒计时定时器、表单数据缓存恢复 | 简单 | 0.1
| 页面-主包 | 主包 | pages/login/index | 登录 | 注：登录页改造工时已计入基础架构 | 蓝信免登对接已含(见基础架构2.0) | — | 0
【页面-主包】我的 (pages/mine/index) 页面小计: 0.7 人天 | [7 empty] | 0.7
| 页面-主包 | 主包 | pages/mine/index | 我的 | 用户头像与背景展示 | 头像、用户名、上次登录时间展示 | 简单 | 0.2
| 页面-主包 | 主包 | pages/mine/index | 我的 | 个人信息cell组 | 姓名/账号/电话/角色展示(up-cell-group) | 简单 | 0.2
| 页面-主包 | 主包 | pages/mine/index | 我的 | 登录跳转 | 未登录跳转登录页(navigateTo) | 简单 | 0.1
| 页面-主包 | 主包 | pages/mine/index | 我的 | 退出登录 | showModal二次确认、userStore.logout | 简单 | 0.2
【页面-daily】巡查计划 (pages-sub/daily/patrol-manage/index) 页面小计: 0.7000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.7
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/index | 巡查计划 | Tabs状态筛选 | 巡查计划状态Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/index | 巡查计划 | 搜索框 | 关键词搜索 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/index | 巡查计划 | z-paging分页列表 | 列表分页、下拉刷新、上拉加载 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/index | 巡查计划 | 详情跳转 | 点击跳转计划明细(navigateTo) | 简单 | 0.1
【页面-daily】计划明细 (pages-sub/daily/patrol-manage/pending-plan-detail) 页面小计: 0.30000000000000004 人天 | [7 empty] | 0.3
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/pending-plan-detail | 计划明细 | 计划详情展示 | 待巡查计划详情字段展示 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/pending-plan-detail | 计划明细 | 提交/新增记录跳转 | 跳转提交记录、新增记录页 | 简单 | 0.1
【页面-daily】已完成详情 (pages-sub/daily/patrol-manage/finish-plan-detail) 页面小计: 0.30000000000000004 人天 | [7 empty] | 0.3
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/finish-plan-detail | 已完成详情 | 工单详情展示 | 内容/照片/提交时间/提交人展示 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/finish-plan-detail | 已完成详情 | 图片回显 | 照片展示(up-album) | 简单 | 0.1
【页面-daily】添加巡查记录 (pages-sub/daily/patrol-manage/add-patrol-record) 页面小计: 0.9000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.9
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/add-patrol-record | 添加巡查记录 | 巡查描述表单 | 巡查描述输入、校验 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/add-patrol-record | 添加巡查记录 | 图片上传 | useUploadImgs多图上传(uni.uploadFile) | 中 | 0.4
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/add-patrol-record | 添加巡查记录 | 是否转工单切换 | 是否转为工单开关 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/巡查 | pages-sub/daily/patrol-manage/add-patrol-record | 添加巡查记录 | 提交(submitInspect) | 表单校验、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-daily】工单上报 (pages-sub/daily/work-order/index) 页面小计: 0.9 人天 | [7 empty] | 0.9
| 页面-daily | daily/工单上报 | pages-sub/daily/work-order/index | 工单上报 | Tabs筛选 | 工单类型Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/工单上报 | pages-sub/daily/work-order/index | 工单上报 | 搜索 | 关键词搜索 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/工单上报 | pages-sub/daily/work-order/index | 工单上报 | 分页列表 | z-paging分页 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/工单上报 | pages-sub/daily/work-order/index | 工单上报 | 下拉刷新/上拉加载 | onPullDownRefresh/onReachBottom | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/工单上报 | pages-sub/daily/work-order/index | 工单上报 | 详情回显 | 工单详情展示 | 简单 | 0.1
【页面-daily】快速工单列表 (pages-sub/daily/quick-order/index) 页面小计: 0.8 人天 | [7 empty] | 0.8
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/index | 快速工单列表 | Tabs筛选 | 状态Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/index | 快速工单列表 | 搜索 | 关键词搜索 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/index | 快速工单列表 | 分页列表 | z-paging分页 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/index | 快速工单列表 | 下拉刷新/上拉加载 | 刷新与加载更多 | 简单 | 0.2
【页面-daily】新增快速工单 (pages-sub/daily/quick-order/add-order) 页面小计: 1.0 人天 | [7 empty] | 1
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/add-order | 新增快速工单 | 表单字段录入 | 工单信息表单字段录入 | 中 | 0.4
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/add-order | 新增快速工单 | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/add-order | 新增快速工单 | 提交 | 表单校验、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-daily】快速工单详情 (pages-sub/daily/quick-order/order-detail) 页面小计: 0.3 人天 | [7 empty] | 0.3
| 页面-daily | daily/快速工单 | pages-sub/daily/quick-order/order-detail | 快速工单详情 | 详情展示 | 工单详情字段展示 | 简单 | 0.3
【页面-daily】12345工单 (pages-sub/daily/12345-order/index) 页面小计: 0.9 人天 | [7 empty] | 0.9
| 页面-daily | daily/12345 | pages-sub/daily/12345-order/index | 12345工单 | Tabs筛选 | 状态Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/12345 | pages-sub/daily/12345-order/index | 12345工单 | 搜索 | 关键词搜索 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/12345 | pages-sub/daily/12345-order/index | 12345工单 | 分页列表 | z-paging分页 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/12345 | pages-sub/daily/12345-order/index | 12345工单 | 下拉刷新/上拉加载 | 刷新与加载更多 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/12345 | pages-sub/daily/12345-order/index | 12345工单 | 详情回显 | 工单详情展示 | 简单 | 0.1
【页面-daily】养护计划 (pages-sub/daily/maintain-manage/index) 页面小计: 0.7000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.7
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/index | 养护计划 | Tabs筛选 | 养护计划状态Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/index | 养护计划 | 搜索 | 关键词搜索 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/index | 养护计划 | 分页列表 | z-paging分页 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/index | 养护计划 | 详情跳转 | 跳转计划明细 | 简单 | 0.1
【页面-daily】计划明细(路段) (pages-sub/daily/maintain-manage/road-detail-list) 页面小计: 0.6000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.6
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/road-detail-list | 计划明细(路段) | 列表展示 | 路段计划列表 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/road-detail-list | 计划明细(路段) | 详情跳转 | 跳转计划明细 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/road-detail-list | 计划明细(路段) | 下拉刷新/上拉加载 | 刷新与加载更多 | 简单 | 0.2
【页面-daily】新增养护记录 (pages-sub/daily/maintain-manage/add-record) 页面小计: 1.7 人天 | [7 empty] | 1.7
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/add-record | 新增养护记录 | 表单字段录入 | 养护记录表单字段 | 中 | 0.4
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/add-record | 新增养护记录 | 扫码 | uni.scanCode扫码(需H5方案替代) | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/add-record | 新增养护记录 | 定位选点 | uni.chooseLocation地图选点 | 中 | 0.4
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/add-record | 新增养护记录 | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/add-record | 新增养护记录 | 提交 | 表单校验、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-daily】计划明细 (pages-sub/daily/maintain-manage/pending-plan-detail) 页面小计: 0.30000000000000004 人天 | [7 empty] | 0.3
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/pending-plan-detail | 计划明细 | 计划详情展示 | 待养护计划详情字段展示 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/pending-plan-detail | 计划明细 | 提交/新增记录跳转 | 跳转提交/新增记录页 | 简单 | 0.1
【页面-daily】养护记录明细 (pages-sub/daily/maintain-manage/record-detail-list) 页面小计: 0.6000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.6
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/record-detail-list | 养护记录明细 | 列表展示 | 养护记录列表 | 中 | 0.3
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/record-detail-list | 养护记录明细 | 详情回显 | 记录详情展示 | 简单 | 0.1
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/record-detail-list | 养护记录明细 | 下拉刷新/上拉加载 | 刷新与加载更多 | 简单 | 0.2
【页面-daily】记录详情 (pages-sub/daily/maintain-manage/finish-plan-detail) 页面小计: 0.30000000000000004 人天 | [7 empty] | 0.3
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/finish-plan-detail | 记录详情 | 计划详情展示 | 记录详情字段展示 | 简单 | 0.2
| 页面-daily | daily/养护 | pages-sub/daily/maintain-manage/finish-plan-detail | 记录详情 | 提交/新增记录跳转 | 跳转提交/新增记录页 | 简单 | 0.1
【页面-problem】工单管理 (pages-sub/problem/work-order-manage/index) 页面小计: 1.6 人天 | [7 empty] | 1.6
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | Tabs状态切换 | 工单状态Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | 筛选下拉框 | 下拉框筛选 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | 搜索框 | 关键词搜索 | 简单 | 0.1
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | z-paging分页列表 | 分页、下拉刷新、上拉加载 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | 详情回显 | 工单详情跳转 | 简单 | 0.1
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | 分配人员 | 养护员分配入口 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/index | 工单管理 | 回退/重新提交/处理工单 | 工单处理操作 | 中 | 0.3
【页面-problem】工单任务(新增) (pages-sub/problem/work-order-manage/add-order) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-order | 工单任务(新增) | 表单字段(业务线/位置/道路/问题类型/紧急程度/描述) | 多字段表单录入与校验 | 中 | 0.5
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-order | 工单任务(新增) | 定位选点 | uni.chooseLocation地图选点 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-order | 工单任务(新增) | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-order | 工单任务(新增) | 提交与重新提交 | 本地存储数据回显、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-problem】分配工单 (pages-sub/problem/work-order-manage/distribution-order) 页面小计: 0.6000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.6
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/distribution-order | 分配工单 | 分配人员下拉选择 | 养护员列表获取(getYlWorkersPage)、下拉选择 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/distribution-order | 分配工单 | 提交分配 | submitWorkOrder提交 | 简单 | 0.2
【页面-problem】工单详情 (pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail) 页面小计: 1.7 人天 | [7 empty] | 1.7
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail | 工单详情 | 详情信息卡片展示 | 工单详情字段展示 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail | 工单详情 | 状态Tabs切换 | 顶部Tabs状态切换 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail | 工单详情 | 图片查看 | up-album图片预览 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail | 工单详情 | 流程节点查看 | up-steps流程节点 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail | 工单详情 | 回退/验收(统一弹窗) | 弹窗处理、根据taskKey判断处理按钮 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/order-detail | 工单详情 | 位置地图查看 | uni.openLocation地图展示 | 中 | 0.3
【页面-problem】养护任务(新增) (pages-sub/problem/work-order-manage/add-maintain-order) 页面小计: 1.3 人天 | [7 empty] | 1.3
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-maintain-order | 养护任务(新增) | 表单字段(共同处理人/处理建议) | 表单录入与校验 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-maintain-order | 养护任务(新增) | 多Tab图片上传 | 多组图片上传(useUploadImgs) | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-maintain-order | 养护任务(新增) | 多选共同处理人 | 处理人列表加载、多选 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/工单管理 | pages-sub/problem/work-order-manage/add-maintain-order | 养护任务(新增) | 提交工单 | 提交接口、处理情况回显 | 简单 | 0.2
【页面-problem】问题分配 (pages-sub/problem/problem-allot/index) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 页面-problem | problem/问题分配 | pages-sub/problem/problem-allot/index | 问题分配 | 列表展示 | 问题列表 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/问题分配 | pages-sub/problem/problem-allot/index | 问题分配 | 筛选(搜索/排序) | 搜索与排序筛选 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/问题分配 | pages-sub/problem/problem-allot/index | 问题分配 | z-paging分页 | 分页、下拉刷新、上拉加载 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/问题分配 | pages-sub/problem/problem-allot/index | 问题分配 | 详情查看 | 工单详情跳转 | 简单 | 0.1
| 页面-problem | problem/问题分配 | pages-sub/problem/problem-allot/index | 问题分配 | 回退/重新提交/处理/分配 | 工单处理操作 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/问题分配 | pages-sub/problem/problem-allot/index | 问题分配 | 图片上传 | useUploadImgs上传 | 中 | 0.3
【页面-problem】区域工单管理 (pages-sub/problem/regional-order-manage/index) 页面小计: 1.4000000000000001 人天 | [7 empty] | 1.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/index | 区域工单管理 | 列表展示 | 区域工单列表 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/index | 区域工单管理 | 筛选(搜索/排序) | 搜索与排序筛选 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/index | 区域工单管理 | z-paging分页 | 分页、下拉刷新、上拉加载 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/index | 区域工单管理 | 状态Tabs切换 | 状态Tab切换 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/index | 区域工单管理 | 详情查看 | 工单详情跳转 | 简单 | 0.1
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/index | 区域工单管理 | 回退/重新提交/处理/分配 | 工单处理操作 | 中 | 0.3
【页面-problem】待派单 (pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order) 页面小计: 2.2 人天 | [7 empty] | 2.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 表单字段(工单位置/描述/问题照片) | 多字段表单录入 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 多组派单(新增/删除) | 动态多组派单表单 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 定位选点 | uni.chooseLocation地图选点 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 下拉选择(业务线/道路/紧急程度) | 下拉选择器 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 时间选择 | 时间选择器 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-order | 待派单 | 提交与重新提交 | 本地存储回显、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-problem】分配工单 (pages-sub/problem/regional-order-manage/distribution-order) 页面小计: 0.6000000000000001 人天 | [7 empty] | 0.6
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/distribution-order | 分配工单 | 分配人员(工单号/养护员) | 养护员选择、提交分配 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/distribution-order | 分配工单 | 验证与跳转 | 表单验证、页面跳转 | 简单 | 0.2
【页面-problem】提交工单(巡查) (pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order) 页面小计: 2.0 人天 | [7 empty] | 2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order | 提交工单(巡查) | 表单字段(工单位置/描述/照片/多派单) | 多字段表单录入 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order | 提交工单(巡查) | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order | 提交工单(巡查) | 多组派单(各自时间选择) | 动态多组派单+时间选择 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order | 提交工单(巡查) | 定位选点 | uni.chooseLocation地图选点 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order | 提交工单(巡查) | 下拉选择(业务线/问题类型/道路/紧急程度) | 多下拉选择器 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/add-patrol-order | 提交工单(巡查) | 提交与重新提交 | 本地存储回显、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-problem】工单详情 (pages-sub/problem/regional-order-manage/order-detail) 页面小计: 1.2 人天 | [7 empty] | 1.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/order-detail | 工单详情 | 工单详情与流程节点展示 | 详情卡片、流程节点 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/order-detail | 工单详情 | 图片展示 | up-album图片预览 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/order-detail | 工单详情 | 状态切换与处理流程 | 回退、验收、处理弹窗 | 中 | 0.4
| 页面-problem | problem/区域工单 | pages-sub/problem/regional-order-manage/order-detail | 工单详情 | 图片上传(处理) | useUploadImgs上传 | 中 | 0.3
【页面-problem】AI工单 (pages-sub/problem/ai-manage/index) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 页面-problem | problem/AI | pages-sub/problem/ai-manage/index | AI工单 | 列表展示 | AI工单列表 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/AI | pages-sub/problem/ai-manage/index | AI工单 | 筛选(搜索/排序) | 搜索与排序筛选 | 简单 | 0.2
| 页面-problem | problem/AI | pages-sub/problem/ai-manage/index | AI工单 | z-paging分页 | 分页、下拉刷新、上拉加载 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/AI | pages-sub/problem/ai-manage/index | AI工单 | 详情查看 | 工单详情跳转 | 简单 | 0.1
| 页面-problem | problem/AI | pages-sub/problem/ai-manage/index | AI工单 | 回退/重新提交/处理工单 | 工单处理操作 | 中 | 0.3
| 页面-problem | problem/AI | pages-sub/problem/ai-manage/index | AI工单 | 图片上传 | useUploadImgs上传 | 中 | 0.3
【页面-data】基础数据 (pages-sub/data/base-data/index) 页面小计: 0.0 人天 | [7 empty] | 0
| 页面-data | data/基础数据 | pages-sub/data/base-data/index | 基础数据 | 注：当前为空占位页，待开发 | 需新开发，工时另计(暂估) | — | 0
【页面-data】人员轨迹 (pages-sub/data/personnel-track/index) 页面小计: 0.5 人天 | [7 empty] | 0.5
| 页面-data | data/人员轨迹 | pages-sub/data/personnel-track/index | 人员轨迹 | 注：当前为空占位页，待开发 | 需新开发地图轨迹(见通用能力已含2.0)，页面壳待补 | — | 0.5
【页面-data】人员管理 (pages-sub/data/personnel-manage/index) 页面小计: 0.0 人天 | [7 empty] | 0
| 页面-data | data/人员管理 | pages-sub/data/personnel-manage/index | 人员管理 | 注：当前为空占位页，待开发 | 需新开发，工时另计(暂估) | — | 0
【页面-data】行道树档案 (pages-sub/data/tree-archive/index) 页面小计: 0.9 人天 | [7 empty] | 0.9
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/index | 行道树档案 | 归属单位选择 | actionSheet归属单位选择 | 中 | 0.3
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/index | 行道树档案 | 道路名称搜索 | up-search搜索 | 简单 | 0.2
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/index | 行道树档案 | 左右布局(班组+内容) | 左侧班组列表、右侧内容联动 | 中 | 0.4
【页面-data】行道树记录 (pages-sub/data/tree-archive/treeRecord) 页面小计: 0.4 人天 | [7 empty] | 0.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/treeRecord | 行道树记录 | z-paging分页列表 | 树木卡片分页列表 | 中 | 0.3
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/treeRecord | 行道树记录 | 跳转编辑 | 点击跳转编辑页 | 简单 | 0.1
【页面-data】新增行道树 (pages-sub/data/tree-archive/addTree) 页面小计: 1.4000000000000001 人天 | [7 empty] | 1.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/addTree | 新增行道树 | 表单字段(名称/胸径/高度/经纬度) | 多字段表单录入与校验 | 中 | 0.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/addTree | 新增行道树 | 地图选点 | uni.chooseLocation地图选点+经纬度回填 | 中 | 0.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/addTree | 新增行道树 | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/addTree | 新增行道树 | 提交 | 表单校验、提交接口 | 简单 | 0.2
【页面-data】树木信息(编辑) (pages-sub/data/tree-archive/editTree) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/editTree | 树木信息(编辑) | 多Tab切换(基本信息等) | up-tabs多Tab切换 | 中 | 0.3
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/editTree | 树木信息(编辑) | 表单字段录入与回显 | 多字段表单录入、数据回显 | 中 | 0.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/editTree | 树木信息(编辑) | 地图选点 | uni.chooseLocation地图选点 | 中 | 0.4
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/editTree | 树木信息(编辑) | 图片上传 | useUploadImgs多图上传 | 中 | 0.4
【页面-data】树木详情 (pages-sub/data/tree-archive/logDetail) 页面小计: 0.5 人天 | [7 empty] | 0.5
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/logDetail | 树木详情 | 表单只读回显 | 名称/树种类型/胸径/高度等只读展示 | 简单 | 0.3
| 页面-data | data/树木档案 | pages-sub/data/tree-archive/logDetail | 树木详情 | 字典翻译展示 | uni.$dict字典翻译 | 简单 | 0.2
【页面-msg】消息中心 (pages-sub/msg/index) 页面小计: 1.0 人天 | [7 empty] | 1
| 页面-msg | msg | pages-sub/msg/index | 消息中心 | z-paging分页列表 | 消息卡片分页列表 | 中 | 0.3
| 页面-msg | msg | pages-sub/msg/index | 消息中心 | 消息卡片展示 | 模板code/内容/时间展示 | 简单 | 0.2
| 页面-msg | msg | pages-sub/msg/index | 消息中心 | 蓝信消息推送对接 | 蓝信通知/消息推送API集成 | 中 | 0.5
【测试部署】蓝信环境联调测试 (—) 页面小计: 3.0 人天 | [7 empty] | 3
| 测试部署 | 测试部署 | — | 蓝信环境联调测试 | 登录/定位/上传/消息全链路联调 | 全流程蓝信内联调、缺陷修复 | 中 | 3
【测试部署】兼容性测试 (—) 页面小计: 2.0 人天 | [7 empty] | 2
| 测试部署 | 测试部署 | — | 兼容性测试 | iOS/Android蓝信webview兼容 | 多机型/浏览器兼容性回归测试 | 中 | 2
【测试部署】安全域名与打包发布 (—) 页面小计: 1.0 人天 | [7 empty] | 1
| 测试部署 | 测试部署 | — | 安全域名与打包发布 | 域名白名单、HTTPS、发布 | 蓝信安全域名配置、H5打包部署上线 | 简单 | 1
【测试部署】蓝信消息推送对接 (—) 页面小计: 1.5 人天 | [7 empty] | 1.5
| 测试部署 | 测试部署 | — | 蓝信消息推送对接 | 通知/消息推送集成 | 蓝信推送API、消息中心联动(已含页面侧0.5) | 中 | 1.5
总计 | [7 empty] | 62.3